## 総務課
令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る実施状況及び効果検証（令和4年3月31日現在）
（単位：円）
Ｎｏ | 補助・単独 | 経済対策との関係 | 交付対象事業の区分 （地域未来構想20との該当関係） | 交付対象事業の名称 | 事業の概要（①②③④を必ず明記） ①目的・効果 ②交付金を充当する経費内容 ③積算根拠（対象数、単価等） ④事業の対象（交付対象者、対象施設等） | 事業 始期 | 事業 終期 |  | 事業費 決算額 | 実施状況又は実施経過 | 成果及び評価 ①成果・効果 ②成果・効果の測定方法 ③評価 | 課題及び方向性 |  | 予算区分
[8 empty] | 総事業費 （補助対象事業費） |  |  |  |  | 備考 （特記事項ある場合 に記入）
①課題認識
②今後の方向性
1 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | マスク・消毒液など医療用物資等の確保による感染防止対策事業 | ①新型コロナウイルス感染防止対策に要する物品を購入して備蓄する。保管場所として診療所の旧病室を倉庫として改修する。また、消毒液及び噴霧器を町内施設各所に設置するほか、マスクを各戸配布する。 ②消毒液、マスクその他感染防止のための物品購入に係る経費。 ③物品購入経費：（ﾏｽｸ60円×96,700枚＝5,802,000円）＋（ｿﾘｭｰｼｮﾝｳｫｰﾀｰ10,450円×10個＝104,500円）＋（ｱﾙｺｰﾙ製剤9,000円×10個＝90,000円）＋（ﾏｽｸ38円×42,000枚＝1,596,000円）＋（次亜塩素酸水8,800円×10ﾘｯﾄﾙ＝88,000円）＋（ｱﾙｺｰﾙ消毒液2,178円×100＝217,800円）＋（足踏み式消毒液噴霧器40台×20,000円＝800,000円）＋（自動式消毒液噴霧器10台×20,000円＝200,000円）＋（感染防護セット50ｾｯﾄ×4,000円＝200,000円） 保管用倉庫整備：1,300,000円 以上、合計10,398,300円 ④－ | R2.4 | R3.3 | 10398300 | 10717990 | 令和2年度中に購入。現在は衛生資材はすべて購入完了した。 | ①各公共施設はもちろん避難所開設の際も衛生資材を設置した。③コロナ期の中、常に予防対策が図れた。 | ①消耗品であるため消費期限に注意しながら利用したい。②公共施設の衛生資材の管理をしかっり行っていきたい。 |  | R2補正（地）
2 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | 窓口感染防止対策事業 | ①新型コロナウイルス感染防止対策のため、来庁される方が安全に窓口での申請等を行うことのできるよう、パーテーション等で仕切りを設けるもの。 ②パーテーション等設置に係る経費 ③出納室24,200円+住民課116,600円+診療所170,500円＝311,300円 ④－ | R2.4 | R2.5 | 311300 | 311300 | 出納室と診療所には、備え付けの飛沫防止パネルを設置した。 役場住民課窓口には、移動可能な飛沫防止パネルを設置した。 | ①出納室、診療所、住民課窓口はほかの部署に比べ対応する人数が多いため、飛沫防止の対策を入念に講じた。 ②窓口対応職員のコロナウイルス感染者数 ③パネル設置の効果で窓口対応職員のコロナウイルス感染者は0人であった。 | ①設置しただけではなく、定期的な消毒作業を実施する。 ②飛沫防止パネルの設置については、他の部署及び公共施設にも順次実施していく。 |  | R2補正（地）
3 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ㉑いずれも該当しない | 新型コロナウイルス感染症対策避難所消耗品等備蓄事業 | ①避難所における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の強化を目的とする。 ②避難所における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策のための備蓄品購入経費及び保管用棚の整備 ③購入経費：（ｶｰﾃﾝ型間仕切り 53,460円×30＝1,603,800円）＋（段ﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ 10,065円×25＝251,625円）＋（災害備蓄マット 38,060円×10＝380,600円）＋（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護ﾃﾝﾄ 17,600円×10＝176,000円）＋（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ59,950円×5＝299,750円）＋（ひなんﾙｰﾑ 2人用 7,480円×20＝149,600円）＋（ひなんﾙｰﾑ「なごみ」 9,130円×20＝182,600円）＋（ｱﾙｺｰﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 4,400円×20＝88,000円）＋（防護衣ｾｯﾄ3,850円×50＝192,500円）＋（防護服2,420円×120＝290,400円）＋｛非接触型温度計 （3,850円×10＝38,500円）＋（9,350円×20＝187,000円）｝＋（真空ﾊﾟｯｸ毛布 42,350円×45＝1,905,750円）＋（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ 198円×350＝69,300円）＋（非常用トイレ 30,800円×5＝154,000円）＋（非常用トイレ処理袋 15,950円×5＝79,750円）＋（大型扇風機 20,000円×20＝400,000円）＋（ストーブ70,000円×5＝350,000円）＋（加湿器80,000円×5＝400,000円）＋（反射式ｽﾄｰﾌﾞ15,000円×20＝300,000円）＋｛水ﾊﾟｯｸ（3L） 330円×1,000＝330,000円｝＋｛水ﾊﾟｯｸ（10L）600円×500＝300,000円｝＋（簡易ﾄｲﾚｾｯﾄ 6,000円×110＝660,000円）＋（発電機100,000円×7＝700,000円）＋保管棚整備：500,000円 以上、合計9,989,175円 ④- | R2.6 | R3.3 | 9,989,175 （うち1,000,000県補助） | 8603804 | 令和3年1月29日に最後の物品の納品が完了し、町内3箇所にある町所有の防災備蓄倉庫に配分して保管した。 | ①避難所開設時における感染症対策。 ②避難所開設訓練等でのシミュレーション。 ③避難所開設時に必要とされる感染症対策物品を充実させることが出来た。 | ①各物品の使用方法を各職員へ周知。使用期限のあるものや、メンテナンスが必要な物品について、定期的に管理を行う。 ②今後も感染症対策物品について、質・量ともにさらなる充実を目指し、計画的に購入する。 |  | R2補正（地）
4 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | スクールバス消毒事業 | ①少人数学校であり、バスを複数用意するほどではないが、安全に登下校のできるようスクールバスを定期的に消毒するもの。 ②消毒に要する経費 ③1､100円×2方向×25日×12月 ④－ | R2.4 | R3.3 | 660000 | 546700 | スクールバス座席や手すり等を、運行毎に消毒を行った。 | ①スクールバスにおける感染予防対策 ②実績による ③児童生徒が安心して登下校することができた | ①スクールバスでの感染症予防対策の徹底 ②継続 |  | R2補正（地）
5 | 単 | Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 | ㉑いずれも該当しない | 金山町学生寮「若桐寮」舎監業務臨時休業対応事業 | ①- ②- ③業務増加分 （4月分）114,912円＋（5月分見込）89,376円 ④- | R2.4 | R2.5 | 205000 | 156408 | 4月～5月にかけての県立川口高等学校の臨時休業に伴う町営学生寮舎監業務対応のため | ①臨時休業中の舎監業務に対応できた。 ②実績による ③臨時休業中も寮生が安心して生活することができた。 | ①寮内での感染症予防対策の徹底 ②緊急的な休業にも対応できる体制を整える。 |  | R2補正（地）
6 | 単 | Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 | ㉑いずれも該当しない | 金山町学生寮「若桐寮」指導員業務臨時 休業対応事業 | ①- ②- ③業務増加分 （4月分）70，000円＋（5月分見込）130,000円 ④- | R2.4 | R2.5 | 200000 | 205000 | 4月～5月にかけての県立川口高等学校の臨時休業に伴う町営学生寮指導員業務対応のため | ①臨時休業中の指導員業務に対応できた。 ②実績による ③臨時休業中も寮生が安心して生活することができた。 | ①寮内での感染症予防対策の徹底 ②緊急的な休業にも対応できる体制を整える。 |  | R2補正（地）
7 | 単 | Ⅲ-２．地域経済の活性化 | ㉑いずれも該当しない | 公共施設等の管理維持体制持続化事業（炭酸温泉飲泉化） | ①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不特定多数が利用できる状況にある飲泉場を、温泉施設（検温や手指の消毒をしないと入館できない施設）内に移し、利用者が安全に利用できるようにするもの。 ②工事等に係る経費 ③配管工事等一式750千円 ＋飲泉所開設のための水質検査等150千円 ④- | R2.6 | R3.3 | 900000 | 705556 | R2.6.1 屋外飲泉場を閉鎖 R2.7.21 契約締結 R2.8.28 完成 R2.9.1 供用開始 | ①R3.3.21までの利用者数は4516人。 ②使用した紙コップ数から判断 ③お客様からも好評でリピーターが増えている。 | ①季節や天候により源泉水位に変動があり、供用できない日もあった。 ②安全性をＰＲし誘客に繋げたい。 |  | R2補正（地）
8 | 単 | Ⅱ-２．資金繰り対策 | ㉑いずれも該当しない | 新型コロナウイルス感染症対策避難所消耗品等備蓄事業関連融資信用保証補助事業 | ①県・国等が行うコロナ対策融資を受けた町内事業者が負担する信用保証料の全額（自己負担分のみ）を補助する。 ②補助金 ③保証料補助 50千円×20事業者 ④県・国等が行うコロナ対策融資を受けた町内事業者 | R2.5 | R3.4 | 1000000 | 158950 | R3.3.31申請受付 R3.3.31交付決定R3.3.31実績報告書受付 R3.4.30精算 | ①利用業者は２業者 ②実績による ③保証料の補填により資金繰りが改善 | ①新型コロナｳｨﾙｽ感染症収束の目途が立たないため、経営樹生の負担と不安が継続している。 ②影響が長期化する場合ｈ、対策を継続したい。 |  | R2補正（地）
9 | 単
10 | 単
11 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 花卉農家次期作支援補助事業 | ①新型コロナ感染症の影響で需要が低下し、市場価格が低落する等の影響を受けた地元花卉農家の経営基盤を守り、次期作への取組を支援するもの。 ②補助金（指定する項目の取組を実施することを前提にした補助） ③上限300千円×2事業者（申請数）＝600千円 ④町内2事業者 | R2.4 | R3.3 | 600000 | 433000 | R2.6.25申請受付 R2.7.3交付決定 R3.1.20実績報告 R3.1.29精算 | ①次期作が可能となった。 ②生産者からの聞き取り。 ③資材経費が圧縮でき、次期作付けの準備へ資金を回すことができた。 | ①コロナウイルス感染症への政府の緊急事態宣言や県の取組期間によってかなり左右される作物である。状況を注視する。 ②影響が長期化する場合は、対策を継続したい。 |  | R2補正（地）
12 | 単 | Ⅱ-２．資金繰り対策 | ㉑いずれも該当しない | 新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金補助事業 | ①県・国等が行うコロナ対策融資を受けた町内事業者が負担する利子（当年度に係る分）の全額（自己負担分のみ）を補助する。 ②補助金 ③利子補助金 50千円×40事業者 ④県・国等が行うコロナ対策融資を受けた町内事業者 | R2.5 | R3.4 | 2000000 | 446290 | R3.3.31申請受付 R3.3.31交付決定R3.3.31実績報告書受付 R3.4.30精算 | ①利用業者は38業者 ②実績による ③利子の補填により資金繰りが改善 | ①新型コロナｳｨﾙｽ感染症収束の目途が立たないため、経営樹生の負担と不安が継続している。 ②影響が長期化する場合は、対策を継続したい。 |  | R2補正（地）
13 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 新型コロナウイルス感染防止協力金交付事業 | ①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、営業時間の短縮や休業等に努めた事業者に対し協力金を交付するもの。 ②町内事業者への交付金 ③（宿泊業者）上限300千円×14事業者＝4,200千円 ＋（飲食業者）上限200千円×14事業者＝2,800千円 ④町内の宿泊業者、飲食業者 | R2.5 | R3.4 | 7000000 | 5660000 | R2.5.8～対象者へ周知、町ＨＰに掲載、町広報誌等で周知 R2.5.11～受付開始 | ①宿泊業者 14件 飲食業者 12件 ②交付件数 ③コロナウイルス感染拡大防止のため営業時間短縮等を行ってもらった結果、感染防止できた。 | ①コロナウイルス感染症が終息する見込みが立たないため、経営上の負担と不安が続いている。 ②新しい生活様式の対応徹底 |  | R2補正（地）
14 | 単
15 | 単 | Ⅲ-２．地域経済の活性化 | ㉑いずれも該当しない | 特産品通信販売支援事業 | ①外出自粛の中、通信販売により売上げを確保するとともに、新たな販売路線の創出により経済の活性化と町特産品の知名度向上を図る。 ②事業実施に係る委託料 ③見積書により3,000千円 ④金山町観光物産協会 | R2.6 | R3.4 | 3000000 | 2511503 | R2.8.17 委託契約締結 R3.2.28 委託事業完了 アンケート送付（商品発送時） アンケート回収 | ①売上 3,419,799円 申込 513件 発送 634件 ②アンケートの集計 ③販売促進 | ①コロナ禍のため、町外の宿泊業・飲食業では休業している所が多く、営業再開後に改めてアンケートを実施することになった。 ②今回作成したサンプルを活用し、今後も引き続きアンケートを実施、その内容を元に商品開発をつなげたい。 |  | R2補正（地）
16 | 単 | Ⅲ-２．地域経済の活性化 | ㉑いずれも該当しない | 宅配サービス支援事業 | ①- ②補助金 ③補助金900千円 ④金山町商工会 | R2.6 | R3.4 | 900000 | 834000 | R2.6.17内示 R2.6.26交付申請書受理 R2.6.29交付決定R3.3.31実績報告書受理 R3.3.31交付額確定 精算 | ①売上 1,388,561円 利用人数 149名 ②実績による ③販売促進 | ①コロナ禍のため、遠出の買い物等を控える高齢者が多い傾向がある。 ②今後も継続したい。 |  | R2補正（地）
17 | 単 | Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | ⑨教育 | 家庭学習のための通信環境整備事業 | ①- ②- ③（初期費用213,730円＋利用料124,630円）×対象者6名 ④- | R2.6 | R3.3 | 2031000 | 1270699 | 休校中の家庭学習のためインターネット回線が整っていない家庭に対しての回線及びルータの整備 | ①インターネット回線が整っていないすべての家庭に対して整備済み（２件実施） 各学校にルータを２台整備 ②実績による ③休校中におけるインターネット回線を利用した家庭学習がすべての家庭で可能となった | ①休校中での家庭学習のためインターネット回線の整備が必要 ②転入生や新入生が入った際も切れ目なく教育活動を行うため、整備を継続 |  | R2補正（地）
18 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 新型コロナウイルス関連事業継続支援事業 | ①新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受ける町内事業者に対し、事業の継続を下支えするとともに、それぞれの実情に応じた感染拡大防止に資する取組を支援するもの。 ②交付金 ③一律150,000円×126事業者＝18,900,000円 ④町内事業者 | R2.6 | R3.3 | 18900000 | 16200000 | R2.6.19～対象者へ周知、町ＨＰに掲載、町広報誌等で周知 R2.6.22～受付開始 | ①108件 ②交付件数 ③町内事業者の事業の継続及び感染拡大防止に対する取り組みを支援した。 | ①コロナウイルス感染症が終息する見込みが立たないため、経営上の負担と不安が続いている。 ②新しい生活様式の対応徹底 |  | R2補正（地）
19 | 単 | Ⅲ-２．地域経済の活性化 | ⑲商品券・旅行券 | プレミアム付商品券事業 | ①町内での経済活動を活性化させるため、通常10％のプレミアム率を25％に引き上げた上で（5,000円分の商品券を4,000円で販売：購入者は購入額の25％分得する。）、新たに商品券を発行する町商工会に対し、プレミアム分と事務諸経費を補助する。 ②商品券発行事務支援補助金 ③（１）プレミアム分補填（プレミアム補填分の実績は換金総額×20％となる。）10,000,000円（1,000円×10,000冊：発行総額＝額面5,000円×15,526冊＝77,630,000円）＋商品券印刷経費931,560円（60円×15,526冊）＋広告宣伝経費320,000円（チラシ印刷経費40円×5，000枚＝200,000円、ポスター印刷経費600円×200枚＝120,000円）＋換金手数料1,086,820円（発行総額77,630,000円×1.4％：1枚あたり7円） 以上、合計12,338,380円 （２）プレミアム分補填（プレミアム補填分の実績は換金総額×20％となる。）10,000,000円（1,000円×10,000冊：発行総額＝額面5,000円×10,000冊＝50,000,000円）＋商品券印刷経費700,000円（70円×10,000冊）＋広告宣伝経費200,000円（チラシ印刷経費40円×4,250枚＝170,000円、ポスター印刷経費600円×50枚＝30,000円）＋換金手数料700,000円（発行総額50,000,000円×1.4％：1枚あたり7円） 以上、合計11,600,000円 （１）＋（２）＝23,938,380円 ④金山町商工会 | R2.7 | R3.4 | 23938000 | 23646512 | R2.8.3 交付内示 R2.8.11 交付決定 R2.9.1 販売開始（額面5，000万円分） R2.11.27 変更交付決定 R2.12.16 販売開始（額面5,000万円分） R3.2.28利用期間終了 R3.3..23補助額確定 商品券使用可能事業所：67事業所 | ①町内事業所の経営維持・継続 ②事業継続の有無 ③プレミアム付き商品券を発行することで町内消費を喚起し、現時点では町内事業者の事業継続がなされている。 | ①新型コロナウイルス感染症の先行きが見えないため、観光関連さんy豪（特に飲食・宿泊業）においては、予断を許さない状況にあり、経営上の負担と不安が続いている。②新しい生活様式の対応・徹底を図りながら、感染状況に応じた的確な観光サービス、誘客活動が必要である。 |  | R2補正（地）
20 | 単 | Ⅲ-２．地域経済の活性化 | ⑲商品券・旅行券 | 町民生活応援商品券事業 | ①町内店舗のみで利用可能なプレミアム付き商品券をプレミアム相当額分を含めて町で買い上げ、町民に配布することにより、町内消費の拡大を図る。また、75歳以上の町民について、1万円を上乗せ配布することにより経済効果を見込む。購入する商品券はNo19の事業により発行されたもの。 ②商品券購入経費及び郵送経費 ③購入経費（購入経費の実績は換金総額となる） （全町民分）10,000円×1,961人＝19,610,000円 ＋（75歳以上上乗せ分）10,000円×802人＝8,020,000円 ＋（郵送料）1,961人×460円＝902,060円 以上、合計28,532,060円 ④町民 | R2.7 | R3.3 | 28532060 | 27366680 | 7月30日 第5号補正予算 8月28日 交付金概算支出 3月24日 精算 | ①商品券利用による町内での消費を喚起する。 ②商品券換金率 ③約97%が換金されたため、町内消費が増加したことがうかがえる。 | ①所得減少、消費減退の状況を止める必要がある。 ②今回で同様の支援は終えるが、商品券の発行自体については産業担当課で継続したい。 | 本事業実施前は商品券制度自体が町民全体には認知されていなかった。 全町民に配布するという本事業により幅広い周知につなげることができた。 | R2補正（地）
21 | 単 | Ⅰ-２．検査体制の強化と感染の早期発見 | ㉑いずれも該当しない | サーモグラフィー設置事業 | ①新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、サーモグラフィーカメラを購入し、設置する。 ②購入経費 ③多人数用3台×1,500,000円＝4,500,000円 ＋個別確認用6台×600,000円＝3,600,000円 ④- | R2.7 | R3.3 | 8100000 | 7865000 | 10月20日 スタンド式6台 診療所１台分支出 １月29日 観光施設3台分支出 2月19日 保養施設1台分支出 | ①発熱者事前確認による感染防止対策 ②使用・感染者数 ③公共施設や観光施設に備え付けることにより、設置場所での感染者は発生しなかった。 | ①感染者発生をいち早く認知し、対策を講じることが感染拡大を防止することが重要。 ②引き続き設置を継続するほか、未だ設置されていない場所については、必要性を判断しつつ、設置を検討していく。 | 想定よりも安価に購入できたため、設置場所を洗い直し、予算の範囲内で追加購入した。 | R2補正（地）
22 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 地域の魅力商品開発事業 | ①新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける町特産品赤カボチャについて、年間販売が可能かどうか一次加工品サンプルを作成する。あわせて二次加工商品開発のための原料としても利用する。加工品は通信販売でも活用しやすく、コロナ禍での消費需要に合ったものとなる。 ②委託費 ③原材料加工業務委託737,800円（消費税率10％） 【内訳】ペースト（急速）377袋×831円＝313,287円＋ペースト（通常）80袋×769円＝61,520円＋ペースト（ブラスト）20袋×1180円＝23,600円＋スライス（ブラスト）20袋×1180円＝23,600円＋スライス（急速）270袋×493円=133,110円＋ブロック（ブラスト）2袋×1180円＝2,360円＋ブロック（急速）100袋×493円＝49,300円+Ｂ級ペースト64袋×709円＝45,376円+ペースト（規格外）5袋×425円＝2,125円＋スライス（規格外）5袋×295円＝1,475円＋ブロック（規格外）5袋×295円＝1,475円＋フリーズドライ3㎏×4,500円＝13,500円、消費税67,072円 ④- | R2.7 | R3.3 | 737000 | 737800 | R2.8.21 委託契約締結 R2.10.29 委託事業完了 R3.2.1～アンケート送付 R3.3.19 アンケート回収 | ①ペースト546袋、スライス295袋、ブロック107袋、フリーズドライ3kg アンケートの実施41件(回収21件) ②アンケートの集計 ③加工商品の商品化の方向性が見えてきた。 | ①コロナ渦のため、町外の宿泊業・飲食業では休業している所が多く、営業再開後に改めてアンケートを実施することになった。 ②今回作製したサンプルを活用し、今後も引き続きアンケートを実施しその内容を元に商品開発につなげたい。 | 委託事業だけでは事業効果が見えないため、作製したサンプルを元に町内外事業者（宿泊業、飲食業、製造業等）を対象にアンケートを実施した。 また、加工場検討委員会を４回開催し、専門家等から意見等を徴収した。 | R2補正（地）
23 | 単 | Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント事業等に対する支援 | ⑱新たな旅行 | レンタサイクル整備事業 | ①観光客向けにレンタサイクル（電動アシスト）及びその置き場を整備し、コロナウイルス流行及び収束後の状況を見据えて屋外でのアクティビティを提供する。 ②備品購入経費、保管場所整備費、制作費 ③電動アシスト自転車購入費 150,000円×30台＝4,500,000円 保管場所整備費 400,000円×6箇所＝2,400,000円 以上、合計6,900,000円 ④- | R2.7 | R3.3 | 6900000 | 5202984 | R2.9.16入札、契約 R2.10.23 納品 R2.11.1 供用開始（町内6か所30台） R2.11.30 冬季休業 | ①利用者数は10人。 ②実績 ③冬期間のため利用者数は少ないが、夏にまた来たいとの声あり。 | ①保険加入の見直しが必要。 ②安全性をＰＲし誘客に繋げたい。 |  | R2補正（地）
24 | 単 | Ⅳ-４．公共投資の早期執行等 | ⑮強い農林水産 | 有害鳥獣対策事業 | ①耕作放棄地への拡大によりただでさえ増加傾向にあった有害鳥獣が新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛によりさらなる増加が予測されるため、これまでの努力が無に帰することのないよう、住民の安全と農産物の保護のため、電気柵の設置に対する支援を行うほか、少人数でも容易に罠の設置管理を行うことができるようクレーン付車両を購入する。 ②購入経費、補助金 ③クレーン付車両購入費1,931,000円 電気柵設置経費に係る補助金：個人向け補助25,000円×20台＋団体向け補助500,000円 以上、合計2,931,000円 ④- | R2.7 | R3.3 | 2931000 | 3699624 | R2.10.21起工 R2.10.26入札執行通知 R2.11.9入札 R3.2.24納品・検収 | ①罠・捕獲鳥獣の積下 ろし時の3密回避 ②作業人員数 ③導入前は4～5名での 3密状況での作業であったが導入後2名で可能となり3密を回避できた | ①特になし ②感染防止に配慮した作業を行う |  | R2補正（地）
25 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | 公共施設等における新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止事業 | ①新型コロナウイルス感染症対策として、町内で人が多く集まる公共施設等の環境整備を実施する。エアコンまたは網戸を整備するほか、集会所のトイレ洋式化により衛生環境を確保する。また、除雪ｵﾍﾟﾚｰﾀｰが密になった状態で待機する道路管理ｾﾝﾀｰについて、新たに待機小屋を建てることにより人を分散させて距離を保てるようにするもの。 ②整備に係る経費 ③エアコン設置{（公民館2箇所の空調整備9,600,000円）＋（観光情報センター500,000円）＋（道路管理センター800,000円）｝、網戸設置（体育館2箇所＋多目的イベント施設1箇所）1,500,000円＋集会所3箇所トイレ洋式化6,000,000円＋道路管理センター小屋設置1,600,000円 以上、合計20,000,000円 ④- | R2.9 | R3.3 | 20000000 | 18464482 | ③R2.9.23起工 R2.10.5契約締結 R2.11.28沼沢公民館完了 R2.11.30大塩集会所水洗化完了 R2.12.11本名公民館完了 町民体育館網戸完了 御神楽館網戸完了 大塩体育館網戸完了 R2.12.28土倉集会所水洗化完了 R3.3.17大志集会所水洗化完了 | ①施設内での感染症予防対策 ②聞き取り等 ③公共施設の環境整備が図られた。 | ①今後とも施設内での感染症予防対策の徹底を図る。 ②災害時の避難所としても環境の整備が図られた。集会所については、未整備地区との協議を行い、整備を推進を図る。 |  | R2補正（地）
26 | 単 | Ⅰ-６．情報発信の充実 | ㉑いずれも該当しない | 地域の魅力発信磨き上げ事業 | ①新型コロナウイルス感染症の影響で移住定住や特色ある地域振興の取り組みが停滞しており、収束後速やかに活性化させるための取り組みが必要であることから、町の方針・施策について積極的に情報提供を図り、今後の取組を積極化する。 ②広告費 ③新聞広告費500,000円×2回 ④- | R2.9 | R3.3 | 1000000 | 800000 | 福島民報社、 発行部数25万部 新聞広告2回 R2.8/30 発行 550,000円 R3.1/9 発行 250,000円 | 新聞広告を通じ町の魅力を発信することができ、移住希望者や問い合わせが増えた。 | 令和3年度は、まだ、コロナ過にあり、移住希望者があっても、来町を断っていた。 令和4年度からは、本格的に移住定住に関する取り組みを積極的に進める。 |  | R2補正（地）
27 | 単 | Ⅰ-６．情報発信の充実 | ㉑いずれも該当しない | 情報発信強化事業 | ①現在、町ホームページ上で新型コロナウイルス関係の情報を提供しているが、情報閲覧の利便性がよくないことから、ホームページを改修する。これにより、町内外に向けて緊急事項についてのバナーから閲覧しやすくするなどの利便性の向上を図る。 ②改修に係る経費 ③委託料 ：全体設計380,000円、デザイン240,000円、サイト構築600,000円、ウェブページ移行160,000円、ウェブ・ＣＭＳ環境設定900,000円、サブサイト構築780,000円、プロジェクト管理306,000円＋税 計3,702,600円 ④- | R2.9 | R3.3 | 3702600 | 3702600 | R2.10.19 契約 R3.3.17 完了 | ①新型コロナウイルス の情報を見つけやすく なった。 ②トップページに新型 コロナウイルス専用のページに異動する検索コーナーを作成した。 ③新型コロナウイルスのみでなく、他の重要な情報もすぐに見つけられるようになったことから、利便性が向上した。 | ①古い情報や、情報が 少ないといった問題がある。 ②不要な情報の削除や支援制度など町民に必要な情報の増加を目指す。 |  | R2補正（地）
28 | 単 | Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 | ㉑いずれも該当しない | ふるさとを見守る学生応援事業 | ①帰省することの難しい状況下で町外で頑張る学生を対象に地域の特産品を送ることで生活を応援する。 ②委託料 ③委託料7,000円（特産品詰め合わせ5,000円＋送料、箱代、宛名書集荷として2,000円）×50名（見込） ④学生 | R2.9 | R3.3 | 350000 | 119000 | R2.10.1 契約 R2.12.15 完了 | ①利用者数は17人。 ②実績 ③利用者アンケートで「満足」が大半を占めた。 | ①内容物の見直しも必要。 ②町を離れた若者が金山町を見直す機会にもなったようだ。 |  | R2補正（地）
29 | 単 | Ⅰ-３．医療提供体制の強化 | ㉑いずれも該当しない | 季節性インフルエンザ予防接種事業 | ①町民を対象にインフルエンザ予防接種費用を無料とすることで、より多くの方に予防接種をうけてもらう基盤をつくる。コロナ患者とインフルエンザ患者は発熱という症状だけでは見分けがつかないことから、インフルエンザ流行時期のインフルエンザ患者を減少させることで、新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止を図る。 ②委託料、補助金 ③5,038円×1,100人（一般）＋3,454円×100人（施設）＝5,887,200円 委託外病院における接種者への補助5,038円×20人＝100,760円 以上、合計5,987,960円 ④- | R2.9 | R3.3 | 5987960 | 6291962 | ・随時支出 委託分6,159,692 補助金分132,270 | ①コロナウイルス感染者を認知しやすくし、感染拡大を防止する。 ②予算額を超える接種実績 ③コロナウイルス感染者はいなかったが、接種数から判断してインフルエンザ感染者を抑制できたため効果があったと思われる。 | ①コロナウイルス感染者の早期発見が重要。また、インフルエンザとコロナウイルスの患者が一度に発生すると医療現場がひっ迫するため、引き続き対策が必要。 ②ワクチンの接種が開始予定であるので、よりよい対策を選択し、実行していく。 | 冬期に感染者拡大の予想があったため、65歳以上から全容民に対象者を拡大して実施した。想定よりも対象者が増加し、臨時交付金申請額を超過した。超過分は町一般財源で負担し、確実な予防接種実施のため支援を行った。 | R2補正（地）
30 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ㉑いずれも該当しない | ごみ収集運搬車洗浄のための備品購入事業 | ①新型コロナウイルス感染症流行により在宅時間が増えたことに伴いごみの量が増加し、収集時間が増えたことによって、清掃車の洗浄時間が減ったため、短時間でも十分な洗車を行うことのできる洗浄機を購入することで事業者の感染及び感染拡大の防止を図る。 ②備品購入費 ③高圧洗浄機1,000,000円×1台 ④- | R2.9 | R3.3 | 1000000 | 638000 | 11月30日 高圧洗浄機購入 | ①洗車による除菌によって感染拡大を防止する。 ②洗車回数 ③ごみ収集のたびに洗車を行うことで感染拡大防止に役立った。 | ①継続的な除菌が必要 ②取組を継続する。 |  | R2補正（地）
31 | 単 | Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | ⑮強い農林水産 | 農産物生産性向上事業 | ①農作業人員間の接触機会を減らす省力化機械の導入を図る農業者等団体を支援する。 ②補助金 ③（農作物遠隔管理機器（ﾄﾞﾛｰﾝ）1式×1,760,000円＋バッテリー300,000円、液剤・粒剤散布装置110,000円＋農林水産航空協会機体登録料25,000円＋納品指導75,000円）＋税 以上、合計2,497,000円 ④- | R2.9 | R3.3 | 2497000 | 2450000 | R2.9.15内示 R2.9.17申請受付 R2.9.18交付決定 R2.12.28実績報告 R3.1.4精算 | ①農作業人員間の接触機会を減らし、省力化が図れる農業用ドローンを購入できた。 ②購入実績 ③感染を広げる可能性のある接触機会を減らす機器が購入できた。 | ①農業団体において操作員の育成を行っているが、さらに習熟が必要。 ②適正に利用されるよう、農業用団体と連絡をしたい。 | 新型コロナウイルス感染症蔓延の影響によってドローンの製造国である中国からの船便が減便及び遅延し、納入が当初予定よりかなり遅延した。 | R2補正（地）
32 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 農業経営継続支援金事業 | ①農業の担い手が、新型コロナウイルス感染症の影響による消費減退を考慮して次期作付け面積を抑える又は耕作意欲が後退する恐れがあるため、一定額の給付金を交付する。 ②交付金 ③・認定農業者又は認定新規農業者（1ﾍｸﾀｰﾙ以上の利用権設定者を除く） 一律50,000円×5名＝250,000円 ・1ﾍｸﾀｰﾙ以上の農業経営者（認定農業者等の資格有無問わず） 一律100,000円×24名＝2,400,000円 ・前年度農作物販売額が50万円以上または経営面積30ｱｰﾙ以上（認定農業者等の資格有無問わず） 一律30,000円×69名＝2,070,000円 ④町内在住の農業経営者 | R2.9 | R3.3 | 4720000 | 4720000 | R2.9.14 案内発送 R2.11.30 申請締め切り R2.12.25 最終振込 | ①町内の主たる農業経営者に交付することができた。 ②聞き取り及び来年作付け予定調査実施 ③交付者９８名の大半が次年も引き続き農業を行う予定となり、農業規模の維持が図られた。 | ①産業としての農業はある程度の規模が維持されるべきであるから、何らかの助成が必要である。 ②実施形態（給付金かコストに対する補助か）などは検討されるべきだが、助成は継続する可能性が高い。 |  | R2補正（地）
33 | 単 | Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 | ㉑いずれも該当しない | エコバック利用地域経済活性化事業 | ①新型コロナウイルス禍において地域経済の消費が落ち込む中、レジ袋も有料となった。そこで、エコバック作成を実施する町商工会に対し補助することにより、全世帯に配布するエコバック作成を支援する。作成後は町に納品してもらい、町から全世帯に配布する。これにより、エコバックを持って買い物に出かけることによる地域経済の活性化や、レジ袋代の節約により家計の負担を軽減する。 ②補助金 ③1,000円×約1,000世帯（年度末までの転入見込含む） ＝1,000,000円 ④- | R2.9 | R3.3 | 1000000 | 957660 | R2.9.25 交付申請 R2.9.25 交付決定 R2.12.24 エコバック配布 R3.2.28 実績報告 R3.3.2 額の確定 | ①968個配布 ②配布件数 ③エコバッグを配ったことにより、地域経済の活性化に努めた。 | ①特になし ②エコバッグ利用の推進 |  | R2補正（地）
34 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 新しい生活様式対応事業者支援事業 | ①町内事業者が新しい生活様式に対応して安心・安全に経済活動を実施するための改修、設備への助成を行う。 ②申請者に対する補助金 ③補助金（補助率4/5、上限300,000円×30件見込） ④町内事業者 | R2.9 | R3.4 | 9000000 | 5120000 | R2.9.24～対象者へ周知、町ＨＰに掲載、町広報誌等で周知 R2.9.25～受付開始 | ①19件 ②交付件数 ③町内事業者が新しい生活様式に対応して安心・安全に経済活動できるよう支援した。 | ①コロナウイルス感染症が終息する見込みが立たないため、経営上の負担と不安が続いている。 ②新しい生活様式対応店舗のＰＲ |  | R2補正（地）
35 | 単 | Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 | ㉑いずれも該当しない | 指定管理者継続支援事業 | ①新型コロナウイルス感染症拡大の影響で施設利用が休止・自粛されたことにより、施設運営状況が一定以上悪化した指定管理事業者（前年4月から6月の収入に比して今年4月から6月の収入が50％以上減）に対し、指定管理料の増額により、事業者毎に年間300万円を上限に、減収分の1/4に相当する額を支援することで事業継続を図る。 ②委託料の増額分に充当 ③4事業者が該当し、増額する委託料 6,686,970/4=1,671,743・・・ア 11,315,424/4=2,828,856･･･イ 274,520/4=68,630・・・ウ 580,270/4=145,068・・・エ （ア＋イ＋ウ＋エ）＝4,714,297円 ④指定管理事業者 4事業者 | R2.9 | R3.3 | 4714297 | 4714297 | R2.9.17 契約 R2.10.5 支出 | ①せせらぎ荘1,671,743円、こぶし館2,828,856円、休養村センター68,630円、キャンプ場145,068円を支出。 ②実績 ③各施設とも赤字額が減少し、7月以降も継続して施設管理を行った。 | ①今後の施設利用者の動向も注視していく必要がある。 ②併せて施設管理者の企業努力も不可欠となる。 |  | R2補正（地）
36 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | イベント実施時の感染拡大防止対策事業 | ①3密を避けるためにイベント実施時の席間隔をあけるため、テーブルや椅子等の絶対数が不足することから購入し、新しい生活様式に対応したイベント開催体制を整備する。 ②物品購入に係る経費 ③イージーアップテント4脚 150,000円×5＝750,000円 イージーアップテント6脚 180,000円×2＝360,000円 イージーアップテント用おもり 11,000円×32＝352,000円 イージーアップテント用横幕3.0m 14,500円×22＝319,000円 イージーアップテント用横幕4.5m 17,500円×10＝175,000円 アルミパイプテント 230,000円×5＝1,150,000円 アルミパイプテント用横幕3方幕 55,000円×5＝275,000円 折り畳みテーブル 20,000円×100＝2,000,000円 折り畳みテーブル用台車 75,000円×10＝750,000円 折り畳み椅子 5,500円×200＝1,100,000円 折り畳み椅子用台車 52,000円×4＝208,000円 以上、合計7,439,000円 ④- | R2.9 | R3.3 | 7439000 | 6853000 | R2.10.5入札、契約 R3.1.28 納品 | ①雪まつりが中止となったため実績はなし。 ②- ③新しい生活様式でのイベント開催が可能となった。 | ①保管にかなりのスペースが必要となること。 ②安全性をＰＲし、イベントの誘客に繋げたい。 |  | R2補正（地）
37 | 単 | Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ㉑いずれも該当しない | 資材倉庫整備事業 | ①各種コロナ対策として購入したかなりの数の物品保管場所として倉庫を改修する。また、当該倉庫はJR只見線の駅前に位置することから、コロナウイルス感染症拡大の状況下における只見線を利用した観光客の、ディスタンスを確保した手法として写真撮影が増加するのではないかと思われるため、駅舎や車両撮影で映り込む可能性の高いこの倉庫の老朽化した外観もあわせて改修する。 ②改修に係る経費 ③倉庫改修一式5,000,000円 ④- | R2.9 | R3.3 | 5000000 | 3960000 | R2.11.18入札、契約 R2.12.18 完成 | ①感染対策で購入した備品やレンタサイクルの冬季保管場所として活用。 ②実績 ③記録的豪雪の今冬、物品を安全に保管できた。鉄道写真家からも好評。 | ①今後も感染予防の観点から、継続的な物資の保管が必要となる。 ②各関係機関と連携を取りながら有効活用していく。 |  | R2補正（地）
38 | 単 | Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 | ㉑いずれも該当しない | 図書館パワーアップ事業 | ①コロナ禍により増加した在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごしてもらうため、本の貸出しもあわせて行っている公民館図書の蔵書を増やし、あわせて衛生環境の整備を行うもの。 ②物品購入経費 ③図書1,000円×400冊＝400,000円 DVD3,000円×40枚＝120,000円 消毒液5,100円×4本＝20,400円 手指消毒液3,000円×20本＝60,000円 使い捨て手袋610円×30箱＝18,300円 ペーパータオル170円×40箱＝6,800円 除菌BOX320,000円×１＝320,000円 本のカバー15,000円×20本＝300,000円 ブックスタンド300円×40個＝12,000円 以上、合計1,257,500円 ④－ | R2.9 | R3.3 | 1258000 | 1266184 | 本393冊 消毒液9本詰替9本 手指消毒液40本 使い捨て手袋8箱 ペーパータオル100箱 除菌ボックス1台 本のカバーフィルム34本 ブックスタンド63個 | ①施設内での感染予防対策ができた。本は新刊を中心に購入し、地区公民館の蔵書も充実させることができた。 ②実測 ③感染予防対策と蔵書が増えることで図書館をより充実させられた。 | ①感染症予防対策の持続と蔵書の管理 ②感染症予防に努め、新刊図書の購入を少しずつ行っていく。 |  | R2補正（地）
39 | 単 | Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 | ㉑いずれも該当しない | 児童生徒への図書カード配布事業 | ①コロナ禍で自宅で過ごすことが多くなると見込まれる児童生徒を対象に図書カードを配布することにより、自宅での読書活動に役立ててもらう。 ②図書カード購入経費 ③児童用3,000×66名＝198,000円 生徒用5,000円×23名＝115,000円 ④児童66名 生徒23名 | R2.9 | R3.3 | 313000 | 304000 | 令和2年10月1日を基準日として、金山町在住の未就学児・児童･生徒90名（56世帯）に図書カードを配布した。 | ①中学生17名 5,000円 小学生30名 3,000円 未就学児43名 3,000円 ②実測 | ①読書活動の啓蒙 ②学校や保育所とも連携しながら、自宅で過ごす時間を読書活動に向けてもらう。 |  | R2補正（地）
40 | 単 | Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | ④行政IT化 | 公立学校情報機器整備費補助事業（公立学校情報機器購入事業関連） | ①公立学校情報機器整備に係るタブレットPC購入費について、国庫補助の対象外となる部分につき町単独で負担するもの。 ②物品購入費 ③タブレットPC1台181,500円-国庫補助金額45,000円＝136,500円 ④- | R2.7 | R3.3 | 136500 | 136500 | GIGAスクール構想実現のため一人一台のタブレットPCの整備 不足分の１台について整備済み | ①一人一台のタブレットPC整備済み ②実績による ③町内全児童生徒にタブレットPCが整備された | ①一人一台のタブレットPC整備の必要があるため ②整備したタブレットPCの活用 |  | R2補正（地）
41 | 単 | Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | ④行政IT化 | 公立学校情報機器整備費補助事業（学校からの遠隔学習機能の強化事業の継ぎ足し） | ①コロナ禍でより必要性が認識されたGIGAスクール構想を実現するため、国制度を利用しつつ目的の実現を図る。No42国庫補助事業の継ぎ足し単独事業。 ②物品購入費 ③総事業費386,100円-国庫補助対象事業費105,000円＝281,100円 ④小学校2校、中学校1校 | R2.7 | R3.3 | 281000 | 221700 | GOGAスクール構想実現のため整備済み。No42国庫補助事業の継ぎ足し単独事業 | 同No42 | 同No42 |  | R2補正（地）
42 | 補 | Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | ④行政IT化 | 公立学校情報機器整備費補助金 | ①学校からの遠隔学習機能の強化事業。コロナ禍でより必要性が認識されたGIGAスクール構想を実現するため、国制度を利用しつつ目的の実現を図る。 ②物品購入費（補助裏に充当） ③書画カメラ（42,900円×3台×3校＝386,100円） 国庫補助対象事業費：35,000円×3校＝105,000円 1校あたり上限額：35,000円/2＝17,500円 国庫補助額：17,500円×3校＝52,000円（千円未満切捨） 補助裏：105,000円-52,000円＝53,000円 ④小学校2校、中学校1校 | R2.7 | R3.3 | 386000 | 326700 | GIGAスクール構想実現のため整備 書画カメラを町内の各学校３台（３台×３校＝９台）整備済み | ①各学校３台書画カメラを購入。学校からの遠隔学習機能の強化が図られた ②実績による ③学校からカメラを利用した遠隔学習等の機能が整備された | ①学校からの遠隔学習を行うため、カメラ等の機能強化が必要のため ②休校中でのスムーズな運用及び通常時の活用を図る |  | R2補正（国）
43 | 補 | ①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | 学校保健特別対策事業費補助金 | （感染症対策のためのマスク等購入事業） ①学校再開にあたり集団感染のリスクを避けるため、学校設置者が実施する保健衛生用品の整備に必要な経費を補助することにより、児童生徒が安心して学ぶことのできる体制の整備を促進する。 ②消毒薬購入経費 ③補助金対象経費算出基礎 児童生徒数(17＋13＋18)×340円＝16,000円（千円未満切り捨て） ④小学校2校、中学校1校 | R2.7 | R3.3 | 16000 | 17301 | R2.11.6消毒剤購入、物品納品 R2.11.7各学校へ配布終了 | ①清掃用消毒剤を各学校へ配布した ②聞き取り ③清掃用消毒剤を配置することにより安心安全な体制をとることが出来た。 | ①今後も感染予防対策のため保健衛生用品は必要になる。 ②学校と連携をとりながら保健衛生の配置を希望する。 |  | R2補正（国）
44 | 補 | ①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 | ①３密対策 | 学校保健特別対策事業費補助金 | （学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業） ①感染リスクを最小限にしながら学校を再生し、十分な教育活動を継続するため、学校設置者が実施する取組に係る経費を補助することにより、学校における感染症対策を徹底しながら児童の学びの保障をする体制の整備を促進する。 ②需要費 ③補助金対象経費算出基礎 補助対象経費1,000,000円×3校＝3,000,000円 ④小学校2校、中学校1校 | R2.7 | R3.3 | 3000000 | 3333482 | R2.8.18非接触型体温計13本購入 R2.8.19フェイスシールド55枚購入 R2.8.27サーキュレーター16台、アレルバスターマットレス2枚、足踏み式除菌スプレースタンド3台、マーチングキーボード1台除湿機8台等購入 | ①清掃用手指用消毒液、フェイスシールド、サーキュレーター、除湿機を各学校に設置した。 ②聞き取り ③清掃用手指用消毒液、フェイスシールド、サーキュレーター、除湿機を各学校に設置することにより学校再開の体制をづくりが出来た。 | ①今後も感染予防対策のため保健衛生用品は必要になる。 ②学校と連携をとりながら保健衛生の配置を希望する。 |  | R2補正（国）